## Dashboard
DASHBOARD DE PRODUÇÃO — Roble Fuerte
INDICADORES OPERACIONAIS
OFs em Andamento | OFs Atrasadas | Progresso Médio
4 | 0 | 47.5%
Funcionários Ativos | Custo Folha Mensal | Capacidade Mês Atual
5 | 8600 | 83.33%
STATUS DA SEMANA
🟢 Produção em dia — nenhuma OF atrasada

## Planejamento_Semanal
PLANEJAMENTO SEMANAL DE PRODUÇÃO
Distribuição diária de tarefas por equipe — atualizar toda segunda-feira
Semana de: | 2026-05-11 |  | a | 2026-05-15
Equipe / Funcionário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Projetos da Semana | Observações
FÁBRICA — Carlos (CNC) | Cortar P-001 painéis MDF | Cortar P-001 painéis MDF | Cortar P-004 estrutura | Furação P-004 | Pré-montagem P-001
FÁBRICA — Antonio (Lacado) | Preparar P-002 primer | Aplicar 1ª demão P-002 | Lixar + 2ª demão P-002 | Acabamento P-002 | Embalar P-002
FÁBRICA — Auxiliar | Apoio CNC | Lixar peças P-001 | Apoio lacado | Apoio embalagem | Limpeza geral
MONTAGEM — Miguel | Montagem P-005 (Madrid) | Montagem P-005 | Visita P-007 | Entrega P-003 final | Vistoria P-001
MONTAGEM — Auxiliar | Acompanha Miguel | Acompanha Miguel | - | Apoio P-003 | Apoio P-001

## Ordens_Fabricacao
ORDENS DE FABRICAÇÃO
Cada projeto aprovado gera uma OF — controla o ciclo na fábrica
OF Nº | Projeto | Cliente | Descrição | Data Abertura | Prev. Fim | Etapa Atual | % Concluído | Responsável | Status | Atrasada?
OF-001 | P-001 | Maria García | Cozinha + armários | 2026-04-10 | 2026-06-10 | Corte CNC | 30% | Carlos | Em andamento | 🟢 NÃO
OF-002 | P-002 | Estudio ABC | 18 portas lacadas | 2026-04-20 | 2026-06-01 | Lacado | 60% | Antonio | Em andamento | 🟢 NÃO
OF-003 | P-004 | Construtora Núñez | 3 armários Chamberí | 2026-05-01 | 2026-07-20 | Aguardando materiais | 10% | Carlos | Em andamento | 🟢 NÃO
OF-004 | P-005 | Pedro Martínez | Porta corredera + closet | 2026-04-15 | 2026-05-18 | Pronto p/ montagem | 90% | Antonio | Em andamento | 🟢 NÃO
OF-005 | P-003 | Reformas López | 12 portas enrasadas | 2026-03-05 | 2026-04-10 | Entregue | 100% | Carlos | Finalizada
Formulas:
Atrasada? = IF(OR([Prev. Fim]="",[Status]="Finalizada"),"",IF([Prev. Fim]<TODAY(),"🔴 SIM","🟢 NÃO"))

## Capacidade
CAPACIDADE PRODUTIVA MENSAL
Quantos projetos a fábrica consegue entregar por mês — ajuda a NÃO PROMETER demais
Mês | Capacidade Teórica (projetos) | Projetos Aceitos | Disponível | % Utilização | Status
Jan/26 | 8 | 6 | 2 | 75% | 🟢 OK
Fev/26 | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 🟢 OK
Mar/26 | 10 | 9 | 1 | 90% | 🟡 QUASE CHEIO
Abr/26 | 10 | 11 | -1 | 110% | 🔴 SOBRECARGA
Mai/26 | 12 | 10 | 2 | 83.33% | 🟢 OK
Jun/26 | 12 | 8 | 4 | 66.67% | 🟢 OK
Jul/26 | 10 | 4 | 6 | 40% | ⚪ DISPONÍVEL
Ago/26 | 6 | 1 | 5 | 16.67% | ⚪ DISPONÍVEL
Set/26 | 10 | 2 | 8 | 20% | ⚪ DISPONÍVEL
Out/26 | 12 | 1 | 11 | 8.333% | ⚪ DISPONÍVEL
Nov/26 | 12 | 0 | 12 | 0% | ⚪ DISPONÍVEL
Dez/26 | 8 | 0 | 8 | 0% | ⚪ DISPONÍVEL

## Diarias_Funcionarios
CONTROLE DE DIÁRIAS E DIAS TRABALHADOS
Folha de ponto mensal — calcula automaticamente o custo total da equipe
ID | Funcionário | Função | Equipe | Valor Diária (€) | Dias Trabalhados (mês) | Horas Extras (€) | Custo Total Mês (€) | Mês Referência
E-001 | Carlos Silva | Carpinteiro Sênior / CNC | Fábrica | 90 | 22 | 120 | 2100 | Mai/2026
E-002 | Antonio Pérez | Lacador | Fábrica | 85 | 22 | 80 | 1950 | Mai/2026
E-003 | Miguel Torres | Líder Montagem | Montagem | 80 | 22 | 150 | 1910 | Mai/2026
E-004 | Aux. Fábrica | Auxiliar | Fábrica | 60 | 22 | 0 | 1320 | Mai/2026
E-005 | Aux. Montagem | Auxiliar | Montagem | 60 | 22 | 0 | 1320 | Mai/2026
[6 empty] | TOTAL FOLHA (mês): | 8600